## Nhiệm vụ
NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TỂ BAN ĐÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /4/2021 của UBND tỉnh v/v phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030)
TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | ĐƠN VỊ PHỐI HỢP | THỜI GIAN THỰC HIỆN
I | Nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế ban đêm
1 | Tuyên truyền, phổ biến tạo sự đồng thuận của người dân và khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động KTBĐ, với vai trò vừa là người cung cấp vừa là người trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ. | UBND các huyện, thành phố | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Thường xuyên hàng năm
2 | Tạo kênh tiếp nhận thông tin về phát triển kinh tế ban đêm tại các huyện, thành phố để người dân và du khách đóng góp ý tưởng, giải pháp phát triển kinh tế ban đêm, giải pháp hạn chế rủi ro từ hoạt động kinh tế ban đêm.
3 | Phổ biến chiến lược, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế ban đêm trong lĩnh vực du lịch tại Bắc Giang đến các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp. | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Thường xuyên hằng năm
4 | Nghiên cứu xây dựng, phổ biến bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch, văn minh đô thị đến người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ. | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố | Năm 2021 - 2022
5 | Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển KTBĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Thường xuyên hàng năm
II | Quy hoạch phát triển kinh tế ban đêm
1 | Tổ chức thẩm định quy hoạch xây dựng, bố trí các cụm/khu vực trọng điểm, riêng biệt phát triển kinh tế ban đêm trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh phục vụ kêu gọi đầu tư, hình thành các khu tổ hợp giải trí ban đêm quy mô, đặc sắc trên địa bàn tỉnh | Sở Xây dựng | Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan. | Năm 2021
2 | Tích hợp quy hoạch các cụm/khu vực trọng điểm, riêng biệt phát triển kinh tế ban đêm vào quy hoạch vùng, quy hoạch chung của huyện, thành phố và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện | UBND các huyện, thành phố | Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan | Năm 2021
3 | Tích hợp các cụm/khu vực trọng điểm, riêng biệt phát triển KTBĐ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; đảm bảo quỹ đất, loại đất phù hợp để kêu gọi đầu tư hình thành các khu tổ hợp giải trí ban đêm quy mô, đặc sắc. | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Xây dựng và các địa phương có liên quan | Năm 2021
III | Xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế ban đêm
1 | Giải phóng mặt bằng các cụm/khu vực trọng điểm, riêng biệt được quy hoạch phát triển kinh tế ban đêm phục vụ mời gọi đầu tư | UBND các huyện, thành phố | Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan | Năm 2021 - 2022
2 | Hình thành và tổ chức duy trì tốt, thường xuyên tuyến phố đi bộ về đêm tại phố Bắc Giang | UBND thành phố Bắc Giang | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Năm 2021 - 2024
3 | Hình thành và tổ chức duy trì tốt, thường xuyên tuyến phố đi bộ về đêm tại huyện Việt Yên | UBND huyện Việt Yên | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Năm 2021 - 2024
4 | Nghiên cứu hình thành và duy trì thường xuyên các tuyến phố đi bộ tại khu vực trung tâm huyện. | UBND các huyện: Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Tân Yên, Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Năm 2021 - 2030
5 | Hình thành các khu phố mua sắm, các trung tâm thương mại... và vận động các cơ sở, địa điểm kéo dài thời gian hoạt động về đêm; thu hút các thương hiệu nổi tiếng có gian hàng tại Bắc Giang. | Sở Công Thương | Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2025
6 | Tham mưu đề xuất xây dựng trung tâm văn hóa - triển lãm - hội chợ | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Xây dựng, Sở Công Thương và UBND thành phố Bắc Giang | Năm 2022 - 2026
7 | Tổ chức rà soát, nâng cấp hạ tầng thông tin liên lạc, bổ sung hệ thống wifi công cộng tại các khu vực tập trung đông du khách và người dân về đêm; triển khai lắp đặt các trạm phát sóng di động ngụy trang tại các khu vực phát triển KTBĐ. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2025
8 | Đường điện và TBA phục vụ khu, điểm phát triển kinh tế ban đêm | Sở Công Thương | Điện lực Bắc Giang và các sở, ngành, địa phương liên quan | Năm 2021 - 2025
9 | Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý rác thải tại khu, điểm phát triển kinh tế ban đêm | UBND các huyện, thành phố | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2025
10 | Chỉnh trang, cải thiện hạ tầng đô thị trên địa bàn, trong đó chú trọng hệ thống chiếu sáng, chiếu sáng nghệ thuật tại các khu vực công cộng, vỉa hè, thoát nước, cảnh quan, cây xanh, hạ tầng giao thông công cộng, bãi đỗ xe, chợ đêm… | UBND các huyện, thành phố | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2025
11 | Nghiên cứu, đề xuất loại hình, lộ trình, quy mô phát triển các hoạt động, dịch vụ vui chơi, giải trí tại khu tổ hợp giải trí ban đêm riêng biệt. | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2022
12 | Kêu gọi đầu tư các cơ sở lưu trú, nhất là các khách sạn cao cấp đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2030
13 | Mời gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí tại khu, điểm riêng biệt phát triển kinh tế ban đêm theo quy hoạch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2025
IV | Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế ban đêm
1 | Nghiên cứu tham mưu đề xuất ban hành cơ chế, chính sách triển khai, thu hút đầu tư phát triển các khu vực, tổ hợp phát triển kinh tế ban đêm riêng biệt trên địa bàn tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021-2023
2 | Khảo sát, thu thập ý kiến của người dân, du khách và các cơ sở, đơn vị hoạt động KTBĐ để tạo cơ sở dữ liệu xây dựng, kịp thời điều chỉnh định hướng, chiến lược, chính sách, hoàn thiện mô hình phát triển KTBĐ cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | Các sở, ban, ngành có liên quan | Thường niên hàng năm
3 | Nghiên cứu tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ về đêm trên địa bàn tỉnh | Sở Công Thương | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2023
V | Tổ chức xây dựng, hình thành, khai thác các sản phẩm, hoạt động, dịch vụ ban đêm
1 | Nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức định kỳ các sự kiện văn hóa, giải trí (lễ hội, nhạc hội, diễu hành carnival, lễ hội ánh sáng, vũ hội đường phố, chương trình âm nhạc quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng...) vào ban đêm gắn với các sự kiện văn hóa, lịch sử của tỉnh (như: Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Xương Giang, Lễ hội kỷ niệm khởi nghĩa Yên Thế, Lễ hội Tây Yên Tử, Lễ hội trái cây huyện Lục Ngạn, Lễ hội chùa Thổ Hà,…) | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2022
2 | Hỗ trợ phát triển đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa, chú trọng khuyến khích phát triển các nhóm mặt hàng mang tính truyền thống, vùng miền, thiết thực để phục vụ du khách; nghiên cứu, tổ chức các hoạt động, sự kiện kích cầu mua sắm ban đêm; vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kéo dài thời gian phục vụ vào ban đêm. | Sở Công Thương | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2025
3 | Đề nghị các đơn vị lữ hành tổ chức chương trình tour tham quan, tour khám phá ẩm thực Bắc Giang, chế biến, quan sát, mua sắm đặc sản; phát triển tuyến du lịch đi bộ (walking tour), tour xích lô… | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2025
4 | Phát triển ít nhất 04 sản phẩm vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mang tính biểu tượng về đêm (theo hai hướng, một là gắn với xu hướng, thị hiếu của giới trẻ hiện đại, hai là khai thác các nét đẹp văn hóa, lịch sử của Bắc Giang (như quan họ, then, ca trù, lễ hội truyền thống,…). | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2030
5 | Hình thành ít nhất 03 tour, tuyến du lịch đặc sắc kết hợp dịch vụ ẩm thực, văn hóa phục vụ khách du lịch với thời gian lưu trú trung bình từ 3-4 ngày gắn với các địa điểm du lịch, văn hóa, lịch sử của tỉnh như: Khu du lịch sinh thái tâm linh Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng,…; các tour trải nghiệm sự thân thiện trong sinh hoạt của đồng bào dân tộc tại các khu du lịch cộng đồng. | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2030
VI | Tăng cường xúc tiến, quảng bá kinh tế ban đêm
1 | Lồng ghép nội dung xúc tiến đầu tư, quảng bá KTBĐ vào các chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Thường xuyên hàng năm
2 | Lồng ghép nội dung xúc tiến, quảng bá KTBĐ vào các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh | Sở Công Thương | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Thường xuyên hàng năm
3 | Lồng ghép nội dung xúc tiến, quảng bá KTBĐ vào các chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Thường xuyên hàng năm
VII | Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dịch vụ
1 | Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy tại khu vực tổ chức các hoạt động, dịch vụ ban đêm. | Công an tỉnh | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Thường xuyên hàng năm
2 | Chỉ đạo công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn, đảm bảo vệ sinh môi trường; hướng dẫn chuyên môn, đôn đốc cơ quan quản lý môi trường các địa phương kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phát triển KTBĐ. | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Thường xuyên hằng năm
3 | Lắp đặt các bảng chỉ dẫn, thông tin đường dây nóng để hỗ trợ người dân và du khách tham gia hoạt động KTBĐ trên địa bàn tỉnh. Đầu tư lắp đặt camera tại một số khu vực phát triển KTBĐ để giám sát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách. | UBND các huyện, thành phố | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2025
4 | Triển khai các nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường, bố trí thùng rác và hệ thống nhà vệ sinh công cộng đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. | UBND các huyện, thành phố | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Thường xuyên hằng năm
5 | Tổ chức kiểm tra, đo lường cường độ âm thanh, phát hiện các cơ sở vui chơi giải trí có cường độ âm thanh lớn hơn mức cho phép, áp dụng chế tài xử lý đối với các cơ sở vi phạm. Đồng thời, khuyến khích sử dụng các chất liệu chống tiếng ồn trong xây dựng nhà cửa cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ KTBĐ. | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Thường xuyên hằng năm
VIII | Đảm bảo công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm
1 | Nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực với những kỹ năng đặc thù phục vụ cho phát triển kinh tế ban đêm | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2025
2 | Nghiên cứu tham mưu ban hành quy định về kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động, dịch vụ ban đêm. | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2023
3 | Nghiên cứu biên soạn và triển khai các bộ tiêu chí chuẩn chuyên nghiệp trong phục vụ khách cho các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ, hướng dẫn viên… | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2022
4 | Xây dựng quy chế quản lý, nội quy tại các khu vực, điểm tham quan có hoạt động KTBĐ (đối với người dân, khách du lịch, đơn vị kinh doanh và đơn vị quản lý). | UBND các huyện, thành phố | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2022
5 | Nghiên cứu xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu thống kê hoạt động kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh. | Cục Thống kê tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan | Năm 2021 - 2023
6 | Đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác quản lý thị trường, quy định về tiêu chuẩn, quy cách, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm... | Cục Quản lý thị trường tỉnh | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Thường xuyên hằng năm
7 | Tham mưu rà soát, hoàn thiện thống nhất hệ thống văn bản quy định hoạt động, quản lý hoạt động vào ban đêm của các loại hình chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, chuyên doanh đảm bảo thống nhất, tạo điều kiện cho các cơ sở, đơn vị tham gia tích cực, hiệu quả vào phát triển KTBĐ trên địa bàn tỉnh. | Sở Công Thương | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Năm 2021 - 2025