## Sheet1
DANH MỤC
Các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang)
TT | Nội dung, nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Cơ quan ban hành | Sản phẩm | Thời gian hoàn thành
I | Nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch phát triển công nghiệp
1 | Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | UBND tỉnh | Kế hoạch | Năm 2021
2 | Xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm và cơ chế tạo vốn từ tiền sử dụng đất các khu đô thị, khu dân cư mới giai đoạn 2021-2025 để đầu tư các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | HĐND tỉnh | Nghị quyết | Năm 2021
3 | Xây dựng phương án phát triển mạng lưới cấp điện tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Sở Công Thương | Bộ Công Thương; các sở, ngành có liên quan; Công ty Điện lực BG | UBND tỉnh | Quyết định | Năm 2021
4 | Xây dựng Quy định thu hút đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh | Sở Xây dựng | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | UBND tỉnh | Quyết định | Năm 2021
5 | Tổ chức cắm mốc ranh giới các KCN, CCN được quy hoạch trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý | UBND huyện, TP | BQL các KCN tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan |  |  | Năm 2021-2022
6 | Xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyên canh tập trung, quy mô lớn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông, lâm sản. | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP |  |  | Hàng năm
II | Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút đầu tư phát triển công nghiệp
1 | Đôn đốc, phối hợp Nhà đầu tư hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với 03 KCN bổ sung mới (KCN Yên Lư, KCN Yên Sơn - Bắc Lũng, KCN Tân Hưng) và phần diện tích mở rộng 02 KCN (KCN Quang Châu, Hòa Phú) | Ban quản lý các KCN tỉnh | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | Năm 2021
2 | Xây dựng danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | UBND tỉnh | Quyết định | Năm 2021
3 | Xây dựng Bộ tài liệu tổng hợp dùng chung để giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh; cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm của tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | UBND tỉnh | Quyết định | Năm 2022
4 | Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp vào KCN theo hướng thu hút các dự án đầu tư: sử dụng ít đất và ít lao động; có công nghệ cao, có suất đầu tư cao và số nộp ngân sách cao | Ban quản lý các KCN tỉnh | Các sở, ngành có liên quan | Ban quản lý các KCN tỉnh |  | Hàng năm
5 | Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp vào CCN theo hướng thu hút các dự án đầu tư: sử dụng ít đất và ít lao động; có công nghệ cao, có suất đầu tư cao và thu nộp ngân sách cao | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành có liên quan | UBND tỉnh |  | Hàng năm
III | Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
1 | Xây dựng Kế hoạch nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); định kỳ tổ chức các hội nghị phân tích chỉ số PCI và hội nghị triển khai kế hoạch nâng hạng PCI | Sở Kế hoạch và Đầu tư | VCCI; các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố | UBND tỉnh | Kế hoạch | Hàng năm
2 | Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm về năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và các huyện, thành phố (DDCI). | Sở Kế hoạch và Đầu tư | VCCI; các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố | UBND tỉnh | Kế hoạch | Hàng năm
3 | Xây dựng và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phục vụ hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp | Sở Nội vụ | Sở Tài chính; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các sở, ngành; UBND các huyện, TP | UBND tỉnh | Kế hoạch | Hàng năm
4 | Xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang | Sở Nội vụ | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | UBND tỉnh | Kế hoạch | Hằng năm
5 | Xây dựng và triển khai phần mềm thực hiện TTHC liên thông tới cấp xã đối với lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP |  |  | Hằng năm
6 | Rà soát, đơn giản hóa quy định TTHC, loại bỏ các thủ tục rườm rà, thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai có nội dung trùng lặp thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của tỉnh. | Các sở, ban, ngành, địa phương |  |  |  | Hằng năm
7 | Tổ chức các hội nghị gặp gỡ, trao đổi giữa Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố với các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Hiệp hội DN tỉnh; các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố | UBND tỉnh UBND huyện, TP | Hội nghị | Hàng năm
IV | Nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
1 | Hoàn thành công tác giao đất cho Chủ đầu tư KCN Việt Hàn, giai đoạn 1: 50ha | UBND huyện Việt Yên | Sở Tài nguyên và Môi trường; BQL các KCN tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư | UBND tỉnh | Quyết định | Năm 2021
2 | Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho Nhà đầu tư CCN: Hợp Thịnh, Thanh Vân, Việt Nhật, Việt Tiến, Tăng Tiến, Nội Hoàng, Yên Lư, Nham Sơn - Yên Lư, Dĩnh Trì. | UBND huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, TP. Bắc Giang | Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan | UBND tỉnh | Quyết định | Năm 2021
3 | Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho Nhà đầu tư KCN: KCN Yên Lư, KCN Yên Sơn - Bắc Lũng, KCN Tân Hưng và phần diện tích mở rộng của KCN Quang Châu, KCN Hòa Phú, KCN Việt Hàn | UBND huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa | Sở Tài nguyên và Môi trường; BQL các KCN tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư | UBND tỉnh | Quyết định | 2021-2025
4 | Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho Nhà đầu tư CCN: CCN: Hà Thịnh, Đoan Bái, Đoan Bái-Lương Phong 1, Đoan Bái-Lương Phong 2, JUTECH, Trung Sơn-Ninh Sơn, Đồng Đình, Lăng Cao, Hương Sơn, Đại Lâm, Nghĩa Hòa (mở rộng), Lan Sơn 2, Tiên Hưng, Mỹ An, Tân Mỹ (mở rộng)... | UBND các huyện, TP | Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan | UBND tỉnh | Quyết định | 2021-2025
5 | Triển khai, tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021 - 2025 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các cơ quan, đơn vị liên quan | UBND tỉnh |  | 2021-2025
6 | Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch khuyến công, xúc tiến thương mại, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sản xuất sạch hơn, thương mại điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh. | Sở Công Thương | Sở Tài chính; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố | Chủ tịch UBND tỉnh | Quyết định | Hàng năm
7 | Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đã được chấp thuận đầu tư, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề xuất xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm Luật Đầu tư” | Sở Kế hoạch và Đầu tư | BQL các KCN tỉnh; các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện,TP | UBND tỉnh | Báo cáo | Hàng năm
V | Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công nghiệp
1 | Xây dựng Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh | Sở Công Thương | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | UBND tỉnh | Quy định | Năm 2021
2 | Xây dựng Quyết định chỉnh sửa, bổ sung (hoặc thay thế) Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL các KCN tỉnh | BQL các KCN tỉnh | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | UBND tỉnh | Quyết định | Năm 2022
3 | Xây dựng Quyết định chỉnh sửa, bổ sung (hoặc thay thế) Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | UBND tỉnh | Quyết định | Năm 2022
4 | Xây dựng Quyết định chỉnh sửa, bổ sung (hoặc thay thế) Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh | Ban quản lý các KCN tỉnh | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | UBND tỉnh | Quyết định | Năm 2022
5 | Xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện kiểm tra và kiến nghị xử lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | UBND tỉnh | Quy định | Hàng năm
VI | Tăng cường quản lý về bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn dịch bệnh phục vụ phát triển công nghiệp
1 | Xây dựng Quyết định chỉnh sửa, bổ sung (hoặc thay thế) Quyết định ban hành Quy định quản lý tạm trú của người nước ngoài trong các KCN tỉnh trên địa bàn tỉnh | BQL các KCN tỉnh | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | UBND tỉnh | Quyết định | Năm 2022
2 | Tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường | BQL các KCN tỉnh | Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, TP |  |  | Hàng năm
3 | Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh | Sở Tài nguyên và Môi trường | BQL các KCN tỉnh; các sở, ngành liên quan, UBND huyện, TP |  |  | Hàng năm
4 | Thực hiện kiểm tra hành chính đột xuất khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm hành chính về môi trường hoặc khi có tố giác, tin báo về vi phạm hành chính theo quy định | Công an tỉnh | BQL các KCN tỉnh; các sở, ngành liên quan, UBND huyện, TP |  |  | Hàng năm
5 | Tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài”. | Công an tỉnh | BQL các KCN tỉnh; các sở, ngành liên quan, UBND huyện, TP |  |  | Hàng năm
6 | Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch số 22-KH.TU ngày 29/6/2021 của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư TW Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy | Công an tỉnh | BQL các KCN tỉnh; các sở, ngành liên quan, UBND huyện, TP | UBND tỉnh | Kế hoạch | Hàng năm
7 | Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 03/QCPH-BCA-TLĐLĐ ngày 12/9/2017 giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh trật tự | Công an tỉnh | Liên đoàn lao động tỉnh, UBND huyện, TP |  |  | Hàng năm
8 | Tiếp tục thực hiện tốt Đề án số 201/ĐA-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020- 2025” | Công an tỉnh | BQL các KCN tỉnh; các sở, ngành liên quan, UBND huyện, TP |  |  | Hàng năm
9 | Hướng dẫn các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm ANTT, an toàn tài sản trong doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết, phổ biến và nhân rộng mô hình “Đội công nhân tự quản bảo đảm ANTT, an toàn tài sản” tại doanh nghiệp trong các khu công nghiêp | Công an tỉnh | BQL các KCN tỉnh; các sở, ngành liên quan, UBND huyện, TP |  |  | Hàng năm
VII | Tập trung phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp
1 | Đề án phát triển thị trường công nghệ đến năm 2030 | Sở Khoa học và công nghệ | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | UBND tỉnh | Quyết định | Năm 2021
2 | Quy định mức hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa | Sở Khoa học và công nghệ | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | HĐND tỉnh | Nghị quyết | Năm 2021
3 | Xây dựng một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, thu hút đầu tư cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP | HĐND tỉnh | Nghị quyết | 2021-2022
4 | Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2905/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh triển khai Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, TP |  |  | 2021-2025
5 | Triển khai thực kiện Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh về Đào tạo nghề và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ sở GDNN |  |  | 2021-2025
6 | Thu thập số liệu, xây dựng hệ thống thông tin gắn với phân tích, dự báo và cung ứng dịch vụ thông tin thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | Các sở, ngành có liên quan; các trường Đại học, cao đẳng; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân | UBND tỉnh | Báo cáo | Hàng năm
7 | Tham mưu, triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh | Sở Tài chính | Các sở, ngành là cơ quan chủ quản và các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh quản lý | UBND tỉnh | Quyết định | Hàng năm